**Załącznik nr 1**

**1. Opis przedmiot zamówienia:** czynności związane z obsługą logistyczą Półmaratonu w dniach 12.04 – 17.04.2023r. polegające na:

1.1. Transporcie wszelkich przedmiotów dotyczących Półmaratonu:

* zmagazynowanych w siedzibie POSiR, ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu na Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 w Poznaniu w dniach 12-13.04.2023r. w godz. od 7.00 do 16.00,
* zmagazynowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich do siedziby POSiR w dniu 15.04.2023r. w godz od 20.00 do 24.00,
* zmagazynowanych w oddziale POSiR: na Malcie ul. Krańcowa 98 w dniach 12-13.04.2023r. na Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz powrotny transport wszelkich przedmiotów z Międzynarodowe Targi Poznańskie do oddziału Malta w dniach 14-15.04.2023r.

Zakres prac obejmujący wszystkie transporty to: załadunek, transport (1 samochód ciężarowy 10 paletowy, 1 furgon max), rozładunek i ustawienie przedmiotów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

1.2. Odbiorze i rozładunku wszelkich materiałów dostarczanych przez podwykonawców, sponsorów, niezbędnych do organizacji Półmaratonu, ich rozdzielenie zgodnie z przeznaczeniem, ustawienie lub wyeksponowanie w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zakres prac w dniach: 12-15.04.2023r. w godzinach od 9.00 do 20.00. Zakres dostaw obejmie m.in: medale, koszulki, napoje izotoniczne, owoce, słodycze, materiały brandingowe.

1.3. Montażu i demontażu materiałów reklamowych sponsorów i partnerów w strefie startu, mety Półmaratonu oraz w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich. W szczególności ekspozycja: banerów, balonów, bram oraz flag zgodnie z rozpiską przygotowaną przez Zamawiającego oraz przygotowanie brandingu do odbioru przez poszczególnych kontrahentów Zamawiającego. Zakres prac w dniach: 14-15.04.2023r. w godzinach od 8.00 do 20.00, a w dniu 16.04.2023 od godz. 06.00.

1.4. Z zakresu związanego z organziacją punktów żywieniowych:

* przygotowanie i rozdzielenie wyposażenia 4 punktów żywieniowych tj. napoi, ławostołów, kubków, podkładek, kanapek dla wolontariuszy oraz innych elementów związanych z organizacją Półmaratonu,
* załadunek 4 samochodów ciężarowych (18 paletowe do 12 ton ładowności) – około 120 stołów, napoje izotoniczne, czekolada, brand sponsorów, kubki, przekładki, itp.). Zakres prac w dniu 14.04.2023r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich – hala nr 4,
* transport wyposażenia na zlokalizowane na trasie punkty żywieniowe oraz zebranie wszystkich elementów po Półmaratonie. Zakres prac w dniu 15.04.2023r. godz. 6.00 do 13.00. (Dokładne miejsca rozładunku wskaże Zamawiający. Miejsca znajdują się na terenie miasta Poznania),
* załadunek pozostałych po Półmaratonie na punktach żywieniowych produktów / sprzętu na samochody ciężarowe ich transport, a następnie rozładunek na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zakres prac w dniu 15.04.2023r. w godzinach od 13.00 do 16.00.

1.5. Pozostały zakres:

* prace w Biurze Półmaratonu przy dostarczaniu towarów do wydawania pakietów startowych w dniach 12-13.04.2023r.,
* udostępnienie miniautobusu na 20 miejsc, który będzie przeznaczony na samochód kończący bieg (auto musi jechać za ostatnim zawodnikiem biegu i zabierać osoby które chcą zakończyć bieg) – 21 km drogi. Auto zostanie oznakowane naklejkami z napisem "Koniec Biegu". Naklejki dostarczy Zamawiający.

**Dodatkowe wymagania:**

* każdy samochód musi być wyposażony w windę,
* każdy samochód musi być wyposażony w wózek paletowy,
* Wykonawca winien zapewnić dodatkowo wózek paletowy,
* Wyknoawca winien zapewnić również wózek widłowy wraz z upoważnionym do jego prowadzenia operatorem dostepnym w dniach 12-16.04.2023r.,
* Wykonwaca w dniach od 12.04.2023r. - 17.04.2023r zapewni 24 godzinną dyspozycyjność 1 przedstawiciela firmy.

**Uwagi**

* Zamawiający wskazuje, iż do wykonania przedmiotu zamówienia potrzebne jest do 10 osób,
* w dniach od 12.04.2023r. – 17.04.2023r. - poza pracami wymienionymi wyżej, na życzenie Zamawiającego, wykonanie do 5 kursów samochodem ciężarowym w obrębie miasta Poznania (terminy oraz miejsca zostana podane w trybie roboczym).