Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

Specyfikacja dot. usługi sprzątania podczas 13.PKO Poznań Półmaraton, zwanego w dalszej części specyfikacji Półmaratonem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszymi wytycznymi:

- Ustawienia po jednym kontenerze (8-10m3) w pobliżu 4 punktów żywieniowych do godziny 8.00 w dniu Półmaratonu.

- Ustawienia po 12 kontenerów (1m3) w pobliżu 4 punkt żywieniowych do godziny 8.00 w dniu Półmaratonu. Wszystkie kontenery powinny być otwarte, a na klapie zamykającej kontener powinna widnieć naklejona informacja „Tu wyrzuć śmieci”; projekt dostarczy Zamawiający, nalepki zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Sprzątanie 4 punktów żywieniowych. Na każdym punkcie żywieniowym wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 2 osoby, które będą na bieżąco pomagać wolontariuszom sprzątać okolice punktów żywieniowych (jezdnię, pobocze, trawniki). Jezdnia na długości punktu żywieniowego musi pozostać posprzątana w ciągu 10 minut po przebiegnięciu przez dany punkt żywieniowy ostatniego zawodnika. Zamawiający dopuszcza rotacyjne funkcjonowanie pracowników odpowiadających za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na jakość wykonanego przedmiotu Umowy.

- Sprzątanie całej trasy Półmaratonu (jezdnia, pobocze) sukcesywnie za ostatnim zawodnikiem wraz z usunięciem taśmy półmaratońskiej. (Grupa Mobilna ze startu, ok 10 osób).

- Posprzątanie startu półmaratonu (ul. Grunwaldzka na odcinku 800 m) od godziny 10.25 do 10.40 z rzeczy, które pozostawią zawodnicy podczas startu, np.: butelki po wodzie, koszulki, folie termiczne, itp.

- Przejazd całej trasy Półmaratonu po jego zakończeniu i posprzątanie całości trasy biegu z odpadków, w tym tych pomiędzy 4 punktami odżywczymi – mobilna ekipa odbiór odpadów.

Specyfikacja dot. usługi sprzątania na 21. PKO Poznań Maraton, zwanego w dalszej części specyfikacji Maratonem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszymi wytycznymi:

- Ustawienia po jednym kontenerze (8-10m3) w pobliżu 11 punktów żywieniowych do godziny 8.00 w dniu Maratonu.

- Ustawienia po 4 kontenery (1m3) w pobliżu 8 punktów żywieniowych w łącznej liczbie 32 sztuk oraz po 2 kontenery w pobliżu 3 punktów żywieniowych z wodą (okolice 27/28 km, 32/33 km, 37/38 km) w łącznej liczbie 6 sztuk do godziny 8.00 w dniu Maratonu.

- Wszystkie kontenery powinny być otwarte, a na klapie zamykającej kontener powinna widnieć naklejona informacja „Tu wyrzuć śmieci”; projekt dostarczy Zamawiający,  nalepki zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Sprzątanie 11 punktów żywieniowych; na każdym punkcie żywieniowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 2 osoby, które będą na bieżąco sprzątać okolice punktów żywieniowych (jezdnię, pobocze, trawniki); jezdnia na długości punktu żywieniowego musi pozostać posprzątana w ciągu 20 minut po przebiegnięciu przez dany punkt żywieniowy ostatniego zawodnika. Zamawiający dopuszcza rotacyjne funkcjonowanie pracowników odpowiadających za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na jakość wykonanego przedmiotu Umowy.

- Sprzątanie całej trasy Maratonu (jezdnia, pobocze) sukcesywnie za ostatnim zawodnikiem wraz z usunięciem taśmy maratońskiej. (Grupa Mobilna ze startu, ok 10 osób).

- Posprzątanie startu Maratonu tj. od ul. Bukowskiej do skrzyżowania ulic Grunwaldzka / Roosevelta od godziny 9.25 do 9.40 z rzeczy, które pozostawią zawodnicy podczas startu, np.: butelki po wodzie, koszulki, folie termiczne, itp.

- Przejazd całej trasy Maratonu (42km) po jego zakończeniu i posprzątanie całości trasy biegu z odpadków, w tym tych pomiędzy 11 punktami odżywczymi – mobilna ekipa odbiór odpadów.

- Specyfikacja dot. usługi sprzątania na Wings for Life 2020, zwanego w dalszej części specyfikacji Biegiem – trasa pętla 30 km.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszymi wytycznymi:

- Ustawienia po jednym kontenerze (8-10m3) w pobliżu 6 punktów żywieniowych do godziny 12:00 w dniu Biegu.

- Ustawienia po 3 kontenery (1m3) w pobliżu 6 punktów żywieniowych do godziny 12:00 w dniu Biegu. Wszystkie kontenery powinny być otwarte, a na klapie zamykającej kontener powinna widnieć naklejona informacja „Tu wyrzuć śmieci”; projekt dostarczy Zamawiający , nalepki zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Sprzątanie 6 punktów żywieniowych. Na każdym punkcie żywieniowym wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 2 osoby, które będą na bieżąco pomagać wolontariuszom sprzątać okolice punktów żywieniowych (jezdnię, pobocze, trawniki). Jezdnia na długości punktu żywieniowego musi pozostać posprzątana w ciągu 10 minut po przebiegnięciu przez dany punkt żywieniowy ostatniego zawodnika. Zamawiający dopuszcza rotacyjne funkcjonowanie pracowników odpowiadających za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na jakość wykonanego przedmiotu Umowy.

- Sprzątanie całej trasy Biegu (jezdnia, pobocze) sukcesywnie za ostatnim zawodnikiem wraz z usunięciem taśmy ostrzegawczej.

- Przejazd całej trasy Biegu po jego zakończeniu i posprzątanie całości trasy biegu z odpadków, w tym tych pomiędzy 6 punktami odżywczymi – mobilna ekipa odbiór odpadów.

Wymagania:

- Wykonawca wykonywać  będzie umowę przy użyciu własnych materiałów i narzędzi. Niezbędny sprzęt i środki czystości, do wykonania usług objętych niniejszą umową Wykonawca  dostarcza na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, iż użyty do sprzątania sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa i aktualnej Polskiej Normy.

- Wszystkie osoby z ramienia  Wykonawcy, skierowane do realizacji usługi,  muszą znać swoje obowiązki i zadania, ustalone procedury oraz nie mogą pozostawać pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania umowy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze świadczonymi usługami oraz ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym również wobec osób trzecich.

- Wykonawca posiadać będzie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00  złotych, które jest ważne do 31.12.2020r.

- Wykonawca  oświadcza, iż użyty do sprzątania sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa i aktualnej Polskiej Normy.

- Utylizacja i zagospodarowanie odpadów musi być przeprowadzona przez uprawniony podmiot.

- Osoby pomagające przy sprzątaniu punktów żywieniowych zobowiązane są do posiadania niezbędnego sprzętu do pomocy wolontariuszom (dmuchawy itp.).

Termin realizacji usługi

- 13. PKO Poznań Półmaraton w dniu 05.04.2020r.

- Kontenery (8-10m3) muszą zostać na 4 punktach do godz. 8.00.

- Kontenery (1m3) muszą zostać rozstawione na 4 punktach do godz. 8.00.

- Osoby sprzątające na 4 punktach muszą być obecne od godzi. 10.00.

- Sprzątanie całej trasy Półmaratonu rozpoczyna się około godz. 10.00, a kończy o godz. 13.30. Grupa Mobilna, która porusza się od startu do mety Półmaratonu (ok. 10 osób).

- Sprzątanie miejsca startu musi nastąpić w godz. od 10.20 do 10.40.

- Końcowy przejazd trasy sprawdzający jej czystość musi rozpocząć się o godz. 13.00 i zakończyć do godz. 14.00, a w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi drogą e-mail bądź telefoniczną niedociągnięcia w zakresie nie wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadków również po w/w godzinie zakończenia prac.

- Odbiór odpadów w kontenerach z 4 punktów musi być zakończony do godz. 13.30.

- 21. PKO Poznań Maraton w dniu 18.10.2020r.

- Kontenery (8-10m3) muszą zostać na 11 punktach do godz. 7.30.

- Kontenery (1m3) muszą zostać rozstawione na 11 punktach do godz. 7.30.

- Osoby sprzątające na 11 punktach muszą być obecne od godz. 09.00.

- Sprzątanie całej trasy Maratonu rozpoczyna się około godz. 09.00, a kończy o godz. 15.30.

- Grupa Mobilna, która porusza się od startu do mety Maratonu (ok. 10 osób).

- Sprzątanie miejsca startu musi nastąpić w godz. od 09.15 do 09.40.

- Końcowy przejazd trasy sprawdzający jej czystość musi rozpocząć się o godz. 15.30 i zakończyć do godz. 18.00, a w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi drogą e-mail bądź telefoniczną niedociągnięcia w zakresie nie wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadków również po w/w godzinie zakończenia prac.

- Odbiór odpadów w kontenerach z 11 punktów musi być zakończony do godz. 15.30.

-Wings for Life 2020 w dniu 03.05.2020r.

- Kontenery (8-10m3) muszą zostać na 6 punktach do godz. 12.00.

- Kontenery (1m3) muszą zostać rozstawione na 6 punktach do godz. 12.00.

- Osoby sprzątające na 6 punktach muszą być obecne od godzi. 13.00.

- Sprzątanie całej trasy Biegu rozpoczyna się około godz. 13.00, a kończy o godz. 17.00. Grupa Mobilna, która porusza się od startu do mety Biegu (ok. 10 osób).

- Końcowy przejazd trasy sprawdzający jej czystość musi rozpocząć się o godz. 17.00 i zakończyć do godz. 18.30, a w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi drogą e-mail bądź telefoniczną niedociągnięcia w zakresie nie wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadków również po w/w godzinie zakończenia prac.

- Odbiór odpadów w kontenerach z 6 punktów musi być zakończony do godz. 17.30.

Opis przedmiotu  zamówienia

Część nr 2

Specyfikacja dot. usługi sprzątania punktów żywieniowych na Wings for Life 2020, zwanego               w dalszej części specyfikacji Biegiem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszymi wytycznymi:

- Sprzątanie punktów żywieniowych podczas Biegu:

- powierzenie wykonania usługi w dniu 3.05.2020r. polegającej na sprzątaniu 6 punktów żywieniowych, znajdujących się w okolicach 5km, 10km, 15km, 20km, 25km, 30km;

- wykonawca posprząta: jezdnię, poboczę oraz pasy zieleni wokół punktu oraz 50 metrów przed i 50 metrów za punktem odżywiania po przebiegnięciu ostatniego zawodnika, który zostanie zdjęty z trasy przez Organizatora,

Wymagania:

- Wykonawca wykonywać  będzie umowę przy użyciu własnych materiałów i narzędzi. Niezbędny sprzęt i środki czystości, do wykonania usług objętych niniejszą umową Wykonawca  dostarcza na własny koszt.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą znać swoje obowiązki i zadania, ustalone procedury oraz nie mogą pozostawać pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania umowy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze świadczonymi usługami oraz ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym również wobec osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00  złotych, które jest ważne do 31.12.2020r.

- Na każdym punkcie żywieniowym Wykonawca zapewnia 50 osób, obecni na punktach od godziny 11:00.